**Contrato de Obra: 33-2016-GADMA-LPI**

|  |  |
| --- | --- |
| Objeto del contrato: | **CONTRUCCIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE SUR DE LA CIUDAD DE AMBATO, CANTON AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA** |
| Contratista: | ConsorcioATLAS Ambato |
| Fiscalizador: | Asociación Terminal Ambato |
| **Contrato Principal** |
| Monto inicial del contrato: | USD.10´864.756,65 – 20 % Anticipo 2´172.951,33 |
| Fecha de suscripción: | 05/09/2017 |
| Fecha de contractual: | 29/09/2017 |
| Plazo inicial: | 720(días) |
| Terminación plazo contractual | 18/09/2019 |
| Ampliaciones: | En trámite (45 días)  |
| Suspensiones: | ninguna |
| Plazo acumulado: | 720(días)  |
| Terminación del plazo  | 18/09/2019 (Plazo acumulado + suspensiones+susp.) |
| **Contrato Complementario** |
| Monto inicial del contrato: | USD.861.583,48 – 20% anticipo 172.316,70 |
| Fecha de suscripción: | 12/03/2019 |
| Plazo inicial: | 90 (días) |
| Fecha de Terminación: | 09/06/2019 |
| Ampliaciones: | 90(días)desde 10/06/2019 hasta el 07/09/2019 |
| Suspensiones: | 0(días) |
| Plazo acumulado: | 180(días) |
| Terminación del plazo  | 07/09/2019 (Plazo acumulado + suspensiones+susp.) |

Avance Físico del Contrato Principal está el 87%

Avance Físico del Contrato Complementario 86 %

Avance Financiero de la Obra 79 %