DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN  Y SUPERVISIÓN

INFORME EJECUTIVO N° 15

PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS ARTERIALES  Y COLECTORAS” Código RE-GADMA-15-2018

PERIODO: DICIEMBRE 2019

1.- CALIFICACIÓN DEL PROYECTO:

1.1.- UBICACIÓN: Varias Vías de la ciudad

1.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

-  Construcción de red de alcantarillado, agua potable, aceras, bordillos, iluminación eléctrica, colocación de base y sub base,  y el asfaltado de las vías contempladas en este contrato

2.- DATOS GENERALES.

2.1.-  CONTRATISTA:			CONSORCIO UTA EP-CAO

2.2.-  OBJETO DEL CONTRATO:	Ejecutar, y entregar a entera satisfacción de la   contratante todos los  trabajos contemplados.

2.3.- FIRMA DEL CONTRATO:                      02-Oct-2018

2.4.- MONTO DEL CONTRATO:	              USD.  10.917.156,20

2.5.- FECHA DEL ANTICIPO:	              No existe anticipo

2.6.- FECHA INICIAL DEL PLAZO:	              02-Oct-2018

2.7.- PLAZO DEL CONTRATO:	              1080 días

2.7.1.- TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 02-Oct-2021

2.8.- AMPLIACIONES: 0 días

2.9.- PLAZO MAS AMPLIACIONES: 1080 días

2.10.- FECHA PARA LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS INCLUIDO AMPLIACIONES:

02-Oct-2021

3.- AVANCE Y CUMPLIMIENTO: En el presente periodo la obra tiene un avance del 14,51 %.

| PROGRAMADO ACUMULADO: | 10,35% |
| --- | --- |
| EJECUTADO ACUMULADO | 14,51% |
| AVANCE FÍSICO | 15.00% |

4.- ASPECTOS ECONÓMICOS: Se tramitó la planilla  N° 15

| Anticipo entregado: | NO CONTEMPLA ANTICIPO | Anticipo amortizado: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inversión prog. Parcial: | 95,417.50 | Inversión prog. Acumulada: | 1.130.412.99 |
| Inversión ejecutada parcial: | 91,474.70 | Inversión ejec. acumulada: | 1,584,446.06 |
| Inversión ejecutada C+%: |  | Costo +% acumulado: |  |
| Inversión reajuste precios: | 1.189.17 | Reaj. Precios acumulado: | 12,151.31 |
| Inversión Total parcial: | 92,663.87 | Inversión Total Acumulada: | 1,596,597.37 |

5.- CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL Y EQUIPO: Se cuenta con el personal y equipo necesario.

6.- ASPECTOS IMPORTANTES DEL PROYECTO.

7.- PROBLEMAS PENDIENTES.- Continúan los inconvenientes de expropiaciones, que ocasionan retrasos en la obra.

Atentamente

Ing. Oscar Velasteguí                                                                                                         Ing. Ramiro Fiallos

FISCALIZADOR                                                                                                    JEFE DE FISCALIZACIÓN